## Arkusz1
Odpowiedzialność | Narzędzia/Programy/Kody | Zadanie | Data rozpoczęcia | Czas trwania | Data zakończenia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | czerwiec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dawid Socha | Spring boot, java, docker (apk. Kontenerowe) | System kont | 2025-05-01 | 17 dni | 2025-05-17
Dawid Socha | Spring boot, java, docker (apk. Kontenerowe) | Dodawanie roslin do usera, rozpoznawanie ich | 2025-05-06 | 7 dni | 2025-05-12
Dawid Socha | Spring boot, java, docker (apk. Kontenerowe) | Asychronizacja kodu | 2025-05-07 | 6 dni | 2025-05-12
Dawid Socha | Spring boot, java, docker (apk. Kontenerowe) | Optymalizacja procesow | 2025-05-08 | 5 dni | 2025-05-12
Dawid Socha | Spring boot, java, docker (apk. Kontenerowe) | Oparcie systemu kont na JWT | 2025-05-09 | 4 dni | 2025-05-12
Dawid Socha | github actions | Implementacja CI/CD | 2025-05-09 | 4 dni | 2025-05-12
Artem Pavlenko | Figma | Poczatkowy design Florae | 2025-05-18 | 6 dni | 2025-05-23
Dawid Socha | VSC , C++ | Floralink (system czujnikow od strony serwera) | 2025-05-18 | 9 dni | 2025-05-26
Jan Zdanowski | React, tailwind | Stworzenie headera | 2025-05-18 | 4 dni | 2025-05-21
Artem Pavlenko | Canva | Zaprojektowanie Logo | 2025-05-20 | 2 dni | 2025-05-21
Dawid Socha | Postman , intelliJ IDEA, docker, NGINX | Autoryzacja API | 2025-05-20 | 4 dni | 2025-05-23
Artem Pavlenko | Wyszukiwarka, AI | Materialy na Home | 2025-05-21 | 3 dni | 2025-05-23
Dawid Socha | IntelliJ IDEA, postman, platform IO, docker, NGINX, Redis | Cachowanie wynikow z bazy danych | 2025-05-21 | 6 dni | 2025-05-26
Jan Zdanowski | React, tailwind, JS | Stworzenie formularza do logowania wraz z jego walidacja | 2025-05-21 | 6 dni | 2025-05-26
Jan Zdanowski | React, tailwind, JS | Stworzenie reszty strony glownej | 2025-05-26 | 4 dni | 2025-05-29
Dawid Socha |  | Dokonczenie sensorow | 2025-05-27
Artem Pavlenko | Figma | Zaprojektowanie Home,Devices i Plants | 2025-05-28 | 3 dni | 2025-05-30
Jan Huderek | React, tailwind | Footer | 2025-05-31 | 1 dzien | 2025-05-31
Jan Zdanowski | React, tailwind, JS | Stworzenie Plants | 2025-05-31 | 4 dni | 2025-06-03
Jan Zdanowski | React, tailwind, JS | Stworzenie Devices | 2025-05-31
Jan Huderek | React, tailwind | Header | 2025-06-02 | 3 dni | 2025-06-04
Artem Pavlenko | Wyszukiwarka, AI | Informacje na stronie | 2025-06-04 | 1 dzien | 2025-06-04
- | - | SCRUM timetable | 2025-05-01 | 7 spotkan | 2025-06-04
Natan Masadynski | Postman i wyszukiwarka | Testowanie (jesli pogrubione) | 2025-05-17 | 21 dni | 2025-06-05
Natan Masadynski | Github | Review (zielony = zreviewowane , zolte = w trakcie , czarny = nie zreviewowane ) | 2025-05-12 | 26 dni | 2025-06-05